## Cronograma
DIAGRAMA DE GANTT DE SEVENDE
NRO. | ACTIVIDAD | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | INICIO REAL DE LA ACTIVIDAD | FIN REAL DE LA ACTIVIDAD | % COMPLETADO | BARRA DE PROCESO
[9 empty] | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
1 | Planificación y análisis de requisitos | [5 empty] | 63.75% | bar: S7 to S14
1.1 | Acta de constitución (Project Charter) | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  |  | 100% | bar: S7
1.2 | Cronograma de proyecto | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 1 |  |  | 100% | bar: S7
1.3 | Estructura de desglose de trabajo | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  |  | 100% | bar: S7
1.4 | Plan de gestión de alcance | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  |  | 100% | bar: S7
1.5 | Plan de gestión de requisitos | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  |  | 100% | bar: S7
1.6 | Documentación de requisitos | 2024-10-07 | 2024-11-24 | 49 |  |  | 10% | bar: S8
1.7 | Matriz de trazabilidad | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2 |  |  | 0% | bar: S8
1.8 | Enunciado de enlace | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  |  | 0% | bar: S7
2 | Diseño | [5 empty] | 0% | bar: S8
2.1 | Documento de Especificación de UI | 2024-10-08 | 2024-11-25 | 49 |  |  | 0% | bar: S8
2.2 | Documento de Especificación de la BD | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 48 |  |  | 0% | bar: S8
2.3 | Documento de Arquitectura del Software | 2024-10-10 | 2024-11-26 | 48 |  |  | 0% | bar: S8
3 | Implementación | [5 empty] | 0% | bar: S8
3.1 | Modulo Página Principal | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 5 |  |  | 0% | bar: S10
3.2 | Módulo Reserva de Comida | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 6 |  |  | 0% | bar: S11
3.3 | Módulo de Historial de reservas | 2024-10-05 | 2024-11-11 | 38 |  |  | 0% | bar: S8
3.4 | Módulo de Gestión de almuerzos | 2024-10-11 | 2024-11-17 | 38 |  |  | 0% | bar: S8
3.5 | Módulo de Configuración de disponibilidad | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 36 |  |  | 0% | bar: S9
3.6 | Módulo de Historial de ventas | 2024-10-17 | 2024-11-20 | 35 |  |  | 0% | bar: S9
4 | Pruebas y Cierre del Proyecto | [5 empty] | 0% | bar: S15
4.1 | Documento de Pruebas del Software | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 3 |  |  | 0% | bar: S15
4.2 | Acta de cierre del proyecto | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 |  |  | 0% | bar: S15
INTEGRANTES:
Ayala Alberca Sebastian Santiago
LLana Osorio Abigail Yomela
Reyes Espinoza Milagros Jesús
Torres Mariluz Josué Armando

## Ruta Crítica
Nombre | Actividad | Duración (Días) | Predecesora
1 | Planificación y análisis de requisitos
1.1-A | Acta de constitución (Project Charter) | 1
1.2-B | Cronograma de proyecto | 1 | 1.1-1.5
1.3-C | Estructura de desglose de trabajo | 1
1.4-D | Plan de gestión de alcance | 1
1.5-E | Plan de gestión de requisitos | 1
1.6-F | Documentación de requisitos | 49 | 1.2
1.7-G | Matriz de trazabilidad | 2 | 1.8
1.8-H | Enunciado de enlace | 1 | 1.1
2 | Diseño
2.1-I | Documento de Especificación de UI | 49 | 1.1 - 1.8
2.2-J | Documento de Especificación de la BD | 48 | 1.1-1.8
2.3-K | Documento de Arquitectura del Software | 48 | 1.1-1.8
3 | Implementación
3.1-L | Modulo Página Principal | 5 | 2.1-2.3
3.2-M | Módulo Reserva de Comida | 6 | 3.1
3.3-N | Módulo de Historial de reservas | 38 | 1.2
3.4-Ñ | Módulo de Gestión de almuerzos | 38 | 1.2
3.5-O | Módulo de Configuración de disponibilidad | 36 | 1.2
3.6-P | Módulo de Historial de ventas | 35 | 1.2
4 | Pruebas y Cierre del Proyecto
4.1-Q | Documento de Pruebas del Software | 3 | 3.1-3.6; 2.3
4.2-R | Acta de cierre del proyecto | 1 | 4.1; 2.3

## Requisitos funcionales
LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES
Actor | Módulo | Número | Requisito | Descripción
Usuario | Módulo Reserva de Comida | 1 | Selección de puesto de comida | El usuario puede seleccionar el puesto de comida de su preferencia para realizar la reserva.
|  | 2 | Reserva de menú | El usuario puede elegir un plato de entrada, un plato principal y un postre de las opciones disponibles. El usuario completa sus datos personales y reserva su almuerzo, recibiendo una confirmación de la reserva.
| Módulo de Historial de reservas | 3 | Historial de pedidos | El usuario puede ver un historial de todas las reservas realizadas, incluyendo el estado de cada una: Cumplida: El usuario recogió su menú. No recogido: El usuario no se presentó para recoger su menú.
Vendedor | Módulo de Gestión de almuerzos | 4 | Gestión del catálogo de menú | El vendedor puede gestionar su catálogo de comidas, incluyendo la opción de agregar, modificar o eliminar platos de entrada, plato principal y postre. Los cambios realizados por el vendedor se reflejan en tiempo real en la aplicación.
| Módulo de Configuración de disponibilidad | 5 | Administración de horarios y disponibilidad | El vendedor puede establecer la disponibilidad de su puesto de comida, indicando si está abierto o cerrado. El vendedor puede definir sus horarios de atención, especificando horas y días de operación.
| Módulo de Historial de ventas | 6 | Generación de reporte de ventas | El vendedor puede acceder a un informe detallado de sus ventas, que incluye: Total de ventas realizadas en un período específico. Cantidad de reservas cumplidas y no cumplidas. Ingresos generados por cada menú ofrecido. Análisis de tendencias en reservas y ventas para mejorar la oferta de menús.

## Requisitos no funcionales
LISTA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES
Número | Requisitos | Descripción
1 | Usabilidad | La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios navegar y realizar reservas sin dificultad.
2 | Rendimiento | El sistema debe ser capaz de manejar al menos 500 usuarios simultáneamente sin degradar el rendimiento.
3 | Disponibilidad | La plataforma debe estar disponible al menos el 99.5% del tiempo, asegurando un tiempo de inactividad mínimo.
4 | Escalabilidad | El sistema debe ser escalable para soportar un crecimiento en la cantidad de usuarios y vendedores, así como un aumento en el volumen de pedidos. Debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras sin afectar la estabilidad existente.
5 | Seguridad | La plataforma debe implementar medidas de seguridad robustas, incluyendo encriptación de datos sensibles (como contraseñas y detalles de pago).
6 | Compatibilidad | La aplicación debe ser compatible con los navegadores web más utilizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y dispositivos móviles (iOS y Android).
7 | Mantenibilidad | El código del sistema debe ser limpio y bien documentado para facilitar futuras actualizaciones y mantenimientos. Se deben establecer protocolos para la corrección de errores y la implementación de mejoras de manera eficiente.