## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/SebastianAyala201/SevenDe
| Grupo: | 3
| Proyecto: | SevenDe
| Enfoque de desarrollo: | Metodología Tradicional
| Inicio: | 2024-09-28
| Fin: | 2024-12-02
| Actividad | Item | Nomenclatura | Responsable | InicIo | Fin | % de Avance | Barra de proceso
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Sebastian Ayala | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Josué Torres, Sebastian Ayala | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 100%
| Desarrollar el acta de constitución | Acta de constitución (Project Charter) | SEVENDE_AC.docx | Josué Torres, Sebastian Ayala | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SEVENDE_CP.xlsx | Abigail Llana | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Sebastian Ayala | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 100%
| Elaborarar estructura de desglose del trabajo | Estructura de desglose de trabajo (EDT)) | SEVENDE_EDT.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100%
| Realizar plan de gestión de alcance | Plan de gestión de alcance | SEVENDE_PGA.docx | Sebastian Ayala | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100%
| Realizar plan de gestión de requisitos | Plan de gestión de requisitos | SEVENDE_PGR.docx | Sebastian Ayala | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100%
| Definir requisitos funcionales y no funcionales | Documentación de requisitos | SEVENDE_DR.docx | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 100%
| Elaborar matriz de trazabilidad | Matriz de trazabilidad | SEVENDE_MT.docx | Josué Torres | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100%
| Elaborar enunciado de alcance | Enunciado de alcance | SEVENDE_EA.docx | Sebastian Ayala | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100%
| Graficar diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | SEVENDE_DCU.mdj | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SEVENDE_DEUI.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SEVENDE_DEBD.docx | Josué Torres, Sebastian Ayala | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SEVENDE_DAS.docx | Sebastian Ayala | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SEVENDE_RDS.docx | Josué Torres | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SEVENDE_RPS.docx | Sebastian Ayala | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2024-10-11 | 100%
| Verificar y actualizar cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto SEVENDE_CP.xlsx | SEVENDE_CP.xlsx | Sebastian Ayala | 2024-10-12 | 2024-11-22 | 100%
| Verificar y actualizar requisitos del proyecto | Documentación de requisitos | SEVENDE_DR.docx | Sebastian Ayala | 2024-10-27 | 2024-11-22 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SEVENDE_DEUI.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SEVENDE_DEBD.docx | Josué Torres | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Arquitectura | Documento de Arquitectura del Software | SEVENDE_DAS.docx | Sebastian Ayala | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 100%
| Elaborar atributos de actividades | Atributos de actividades | SEVENDE_AA.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar listado de actividades | Listado de actividades | SEVENDE_LAC.xlsx | Sebastian Ayala | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Pronóstico de duración | Pronóstico de duración | SEVENDE_PD.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de costos | Plan de gestión de costos | SEVENDE_PGCS.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaaborar Presupuesto Final | Presupuesto Final | SEVENDE_PF.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Pronóstico de costos | Pronóstico de costos | SEVENDE_PC.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Definir Línea base para medición del desempeño | Línea base para medición del desempeño | SEVENDE_MD.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de calidad | Plan de gestión de calidad | SEVENDE_PGCL.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Reportes de calidad | Reportes de calidad | SEVENDE_RC.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Realizar Acta del equipo | Acta del equipo | SEVENDE_AE.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de recursos | Plan de gestión de recursos | SEVENDE_PGRC.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Definir Requisitos de recursos | Requisitos de recursos | SEVENDE_RRC.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de comunicaciones | Plan de gestión de comunicaciones | SEVENDE_PGCMC.docx | Milagros Reyes | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 100%
| Elaboar Comunicaciones del proyecto | Comunicaciones del proyecto | SEVENDE_CMP.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de riesgos | Plan de gestión de riesgos | SEVENDE_PGRS.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Registro de riegos | Registro de riegos | SEVENDE_RRS.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Documentos de las adquisiciones | Documentos de las adquisiciones | SEVENDE_DA.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de adquisiciones | Plan de gestión de adquisiciones | SEVENDE_PGAD.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de interesados | Plan de gestión de interesados | SEVENDE_PGI.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Registro de interesados | Registro de interesados | SEVENDE_RI.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Bases de las estimaciones | Bases de las estimaciones | SEVENDE_BE.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Descripción del ciclo de vida | Descripción del ciclo de vida | SEVENDE_DCV.docx | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Plan de gestión de cambios | Plan de gestión de cambios | SEVENDE_PGCMB.docx | Abigail Llana | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Elaborar Registro de supuestos | Registro de supuestos | SEVENDE_RS.docx | Josué Torres | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 100%
| Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 100%
| M_01 - Modular reserva de comida - (Usuario) | Módulo Reserva de Comida | - | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-10-29 | 2024-11-03 | 100%
| M_02 - Modular Historial de reservas - (Usuario) | Módulo de Historial de reservas | - | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 100%
| M_03 - Modular Gestión de almuerzos - (Vendedor) | Módulo de Gestión de almuerzos | - | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 100%
| M_04 - Modular Configuración de disponibilidad - (Vendedor) | Módulo de Configuración de disponibilidad | - | Sebastian Ayala, Abigail Llana | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 100%
| M_05 - Modular Historial de ventas - (Vendedor) | Módulo de Historial de ventas | - | Milagros Reyes | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SEVENDE_RDS.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SEVENDE_RSS.docx | Sebastian Ayala | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  |  | 2024-11-22 | 100%
| Verificar y actualizar cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto SEVENDE_CP.xlsx | SEVENDE_CP.xlsx | Sebastian Ayala | 2024-11-23 | 2024-11-28 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documentación de requisitos | SEVENDE_DR.docx | Sebastian Ayala | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SEVENDE_DEUI.docx | Abigail Llana, Milagros Reyes | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SEVENDE_DEBD.docx | Josué Torres | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 100%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SEVENDE_DAS.docx | Sebastian Ayala | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 100%
| Elaborar Lecciones Aprendidas | Lecciones Aprendidas | SEVENDE_LAP.docx | Milagros Reyes | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 100%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SEVENDE_MU.docx | Milagros Reyes | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SEVENDE_PS.docx | Josué Torres, Sebastian Ayala | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SEVENDE_RDS.docx | Abigail Llana | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SEVENDE_RTS.docx | Milagros Reyes | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 100%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SEVENDE_ACP.docx | Sebastian Ayala, Josué Torres | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 100%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 100%

## IntegrantesRoles
GRUPO 4
Apellido y nombre | Rol
Ayala Alberca, Sebastian Santiago | Jefe de Proyecto (JP) & Desarrollador Back-End (DB)
Torres Mariluz Josué Armando | Analista Funcional (AF) Analista de Base de datos(DBA)
Reyes Espinoza Milagros Jesús | Arquitecto de Software (AS) & Analista QA (AQA)
Llana Osorio, Abigail Yomela | Desarrollador Front-End (DF)