## Listado de actividades
LISTADO DE ACTIVIDADES
Ítem | Proceso | Área de conocimiento | Entrada o Salida | Tipo | Prioritarios? | Esta avanzado? | Porcentaje | Barra de progreso | Link del doc. | Reponsable principal
Acta Constitución |  | Inicio |  |  | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1OIQ_sCRRpnZwpq5VsWV2LPFCQldRHkre/edit?usp=sharing&ouid=101381630214074283063&rtpof=true&sd=true | Sebastian
Plan de gestión de alcance |  | Alcance |  | Plan DP | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1g4u5tLaw5dVZmPWuPaAJOh72w504RYXO/edit | Sebastian
Declaración de alcance |  | Alcance |  | Doc. | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1Ws3D7Xvxl64zoEwS1ZbBNUfICiKSeWJ-00G2EOkWVFs/edit?tab=t.0 | Josue
Documentación de los requisitos |  | Alcance |  | Doc. | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1o1fDOH3_T6tVOl1SmyJcQk6GS4ihJTwo/edit?usp=sharing&ouid=101381630214074283063&rtpof=true&sd=true | Sebastian
EDT y diccionario de la EDT |  | Alcance |  | Plan DP | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/17uZ9tuDCKdemA1NfCPXEz3Du737BQEyR7GSAcprmf1U/edit?tab=t.0#heading=h.fn0qo4gl6min | Abigail / Milagros
Matriz de trazabilidad de los requisitos |  | Alcance |  | Doc. | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1dfmh-37fJQV-ve6vs5ZMeIA1DvxyTFFbcpcHX6C3LMY/edit?tab=t.0 | Abigail
Plan de gestión de los requisitos |  | Alcance |  | Plan DP | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1qjIGdYFmI4E-PUHjJYlpl-Tb1RocxXTA/edit | Sebastian
Plan de gestión del cronograma |  | Cronograma |  | Plan DP | FALSE |  | 0
Atributos de actividades |  | Cronograma |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1wb42bjKlLoSAXRhRazQARU87t8Sgvee8WlC3ItXWcwc/edit?usp=sharing | Josue
Calendarios |  | Cronograma |  | Doc. | FALSE |  | 0
Cronograma final |  | Cronograma |  | Plan DP | TRUE | FALSE | 80 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SQQg4QgVuH2Cn9gQrqybHnLY4W3BLcpd/edit?usp=sharing&ouid=101381630214074283063&rtpof=true&sd=true | Sebastian / Abigail
Diagrama de red |  | Cronograma |  | Doc. | FALSE |  | 0
Duración de actividades |  | Cronograma |  | Doc. | FALSE |  | 0
Hitos |  | Cronograma |  | Doc. | FALSE |  | 0
Listado de actividades |  | Cronograma |  | Doc. | FALSE | TRUE | 50 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-yfyrHrIh1xS_3QL3HiOLeWsNNriS7xIZIJ_XPHfC3A/edit?usp=sharing | Sebastian
Pronóstico de duración |  | Cronograma |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1iUfeShEzbF7zRXBwfBvvlU-pj9A6NPknqF55Ey93Its/edit?usp=sharing | Josue
Costos estimados de cada actividad |  | Costo |  | Doc. | FALSE |  | 0
Plan de gestión de costos |  | Costo |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/1aqhiUyOi1fgbMdpBK51a3w8CiDpkW0Mb/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true | Abigail / Milagros
Presupuesto final |  | Costo |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 80 |  | https://docs.google.com/document/d/1v1p_5AHaTT-B8n9d0zIit7Mp4TGudWy5/edit | Abigail / Milagros
Pronóstico de costos |  | Costo |  | Doc. | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/1k-cmIbzx7ivQ2yCxSUx0hi9_2kBuYLoZCT7GbLhA3F0/edit?usp=sharing | Abigail / Milagros
Línea base para medición del desempeño |  | Calidad |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/1g2fAsCAztNYyD0bIN6MxOyKLgXgDUxAYU9bHcAwzHWI/edit?usp=sharing | Milagros
Medidas de control de calidad |  | Calidad |  | Doc. | FALSE |  | 0
Métricas de calidad |  | Calidad |  | Doc. | FALSE |  | 0
Plan de gestión de calidad |  | Calidad |  | Plan DP | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1F-VrxaSfaJRWjqF2344YJVjWQ6iOEMK_fGBWofZyARM/edit?usp=sharing | Josue
Reportes de calidad |  | Calidad |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1cRXfiGCMnUtqfF_NMCiX8PkuqScfk4pexvd0zo07CJw/edit?usp=sharing | Josue
Acta del equipo |  | Recursos |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1owbikavF-0rKyF3iLp2MuWivkXYMlWR9lVWS3_LxMxg/edit?usp=sharing | Josue
Asignación de recursos físicos y humanos |  | Recursos |  | Doc. | FALSE |  | 0
Calendario de recursos |  | Recursos |  | Doc. | FALSE |  | 0
Estructura de desglose de recursos |  | Recursos |  | Doc. | FALSE |  | 0
Plan de gestión de recursos |  | Recursos |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 80 |  | https://docs.google.com/document/d/1q5G6C0oC_kqAOKXOaJQrWAqCFwN-tccKCMO9LwJBAA0/edit?usp=sharing | Milagros
Requisitos de recursos |  | Recursos |  | Doc. | FALSE | TRUE | 80 |  | https://docs.google.com/document/d/1JzUl92V22ao_52LOAYGetbLqZBz6BKE_EC7VY-eCct8/edit?usp=sharing | Milagros
Plan de gestión de comunicaciones |  | Comunicaciones |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 80 |  | https://docs.google.com/document/d/1wL7Hh8OconibKMpD5__g_6vj6h3or8LWINHBZKN_WaY/edit?usp=sharing | Milagros
Comunicaciones del proyecto |  | Comunicaciones |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1Bd6ylZoligNWdhzUtqQ_JPpRuRgAoOHNxTBcneLe_P8/edit?usp=sharing | Milagros
Plan de gestión de riesgos |  | Riesgos |  | Plan DP | TRUE | TRUE | 80 |  | https://docs.google.com/document/d/1CFuVaJk8A_v4mljYesrCCNb6JRoAikl6RFw2QQ3bVCw/edit?usp=sharing | Josue
Registro de riegos |  | Riesgos |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1BmnCIyFfWE1-8eMlUnlgBXCeVM6Oe4H8awN7Wde5u-E/edit?usp=sharing | Josue
Reporte de riesgos |  | Riesgos |  | Doc. | FALSE |  | 0
Documentos de las adquisiciones |  | Adquisiciones |  | Doc. | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1qwPftxV75YDQM8qzpz5SxnHj5zaSr9gm5o32YYtvAa0/edit?usp=sharing | Josue
Plan de gestión de adquisiciones |  | Adquisiciones |  | Plan DP | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1SvuTUPnOesJxmgfpCyjO2LKdquLt-gt90HhrqdM0SU8/edit?usp=sharing | Josue
Plan de gestión de interesados |  | Interesados |  | Plan DP | TRUE | FALSE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1pQvzB9ceYNFCP1Lyzs2uNv4m_3Lb_ZmKa6LeQNy2M-E/edit?usp=sharing | Josue
Registro de interesados |  | Interesados |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/13CychePLsUFDLfC8QZtWf43NKAVBtM5WBHf_qjASS1o/edit?usp=sharing | Milagros
Plan de gestión de la configuración |  | Integración |  | Plan DP | FALSE |  | 0
Bases de las estimaciones |  | Integración |  | Doc. | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/1ratlTgG2y66v1YvyRezUrcsjJVACecXBJWkzLjyCuhE/edit?usp=sharing | Milagros
Descripción del ciclo de vida |  | Integración |  | Plan DP | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/1zoFOpBu01n5hV1TVkYVUMFJaVRvKbEwb7wDc2ent19o/edit?usp=sharing | Milagros
Documentos de testeo y evaluación |  | Integración |  | Doc. | FALSE |  | 0
Enfoque de desarrollo (predictivo, iterativo) |  | Integración |  | Plan DP | FALSE |  | 0
Lecciones aprendidas |  | Integración |  | Doc. | FALSE | TRUE | 90 |  | https://docs.google.com/document/d/11v9buKTVSR4Kxzx-VZ6_27Dim2XSo0g6AnrJCPZk4s0/edit?usp=sharing | Milagros
Plan de gestión de cambios |  | Integración |  | Dc | FALSE | FALSE
Registro de cambios |  | Integración |  | Doc. | FALSE |  | 0
Registro de incidentes |  | Integración |  | Doc. | FALSE |  | 0
Registro de supuestos |  | Integración |  | Doc. | TRUE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1rN9n_jeB56diLh4Rk52GEvEZQ2dQcDZ-lsk1VQ_NquI/edit?usp=sharing | Josue
Documentos extras
Documento de Especificación de UI |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1IcBK9qcb3LL3peN4aOaJe1yugljmTJTw/edit#heading=h.gjdgxs | Abigail / Milagros
Documento de Especificación de BD |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  | https://docs.google.com/document/d/1DeZrEAvbM5aAimjo98eYESQGUlBAkHTW/edit | Josue
Documento de Arquitectura del Software |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  | SEVENDE_DAS.docx | Sebastian
Reporte del Primer Sprint |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  |  | Milagros
Reporte del Segundo Sprint |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 100 |  |  | Josue
Reporte del Tercer Sprint |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 0 |  | https://docs.google.com/document/d/1-qK3rxU3TJZ0cchrEIHIIDnQ0g5AaJ_G8Gfct3_Mjxo/edit?usp=sharing | Sebastian
Reporte del Desarrollo del software |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 30 |  | https://docs.google.com/document/d/1cjhgpKJ-UK83PE63X6PcZDzw16F8IvQ0aRQMzp10k1E/edit?usp=sharing | Sebastian / Abigail
Manuel de Usuario |  |  |  | Doc. | FALSE | TRUE | 30 |  | https://docs.google.com/document/d/1BJjZ8iuJx5dRQR9mG07rT8UBw-wAEayF/edit?usp=sharing&ouid=101381630214074283063&rtpof=true&sd=true | Sebastian